|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о выполнении плана** | | | | |
| **мероприятий администрации Невского района Санкт-Петербурга  по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и маломобильных групп населения за 9 месяцев 2022 года.** | | | | |
| **(образование)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения, адрес/ Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Отметка  о выполнении  (9 месяцев 2022г.) |
| 1 | ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга | 3 квартал 2022 | Отдел образования, руководитель учреждения |  |
| ул.Новосёлов, дом 11, лит.А |
| Обновление разметки на территории школы (Горизонтальная разметка: 1.24.1 - 1.24.4 - дублирует соответствующие дорожные знаки; применяют для обозначения участков дорог, стояночных площадок (стояночных мест), въездов, выездов и т.п., предназначенных для транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов.) |
| 2 | ГБОУ школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга, пр. Елизарова, дом 7а, литера А | 2-3 квартал 2022 | Отдел образования, руководитель учреждения | Выполнено  (2,5 тыс.руб.) |
| ГБДОУ детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Кржижановского, дом 2, литер А |  |
| ГБДОУ детский сад № 114 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга, ул. Коллонтай дом 11, корп. 2, лит. А | Выполнено  (2,5 тыс.руб.) |
| Нанесение разметки на дорожное покрытие для стоянки автомобилей для инвалидов. |  |
| 3 | ГБОУ СОШ №14 Невского района  Санкт-Петербурга, ул. Крыленко, дом 25, корп.5, литер В | 3 квартал 2022 | Отдел образования, руководитель учреждения |  |
|  |
| ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга, адрес СПб, ул.Народная, д.63, лит.А |  |
| ГБОУ СОШ №557 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Караваевская, дом 6, лит.А |  |
| ГБОУ школа-интернат №18 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Шелгунова, дом 5а, лит.А |  |
| ГБДОУ детский сад №49 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, ул.Седова, дом 138, лит.А |  |
| ГБДОУ детский сад №111 Невского района Санкт-Петербурга, Искровский пр., дом 17, корп.2, лит.А |  |
| ГБДОУ детский сад №39 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Подвойского, дом 20, корп.2, Литера А | Выполнено  (2,0 тыс.руб.) |
| Установка кнопки-вызова персонала для инвалидов при входе в ОУ. |  |
| 4 | ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга | 2 квартал 2022 | Отдел образования, руководитель учреждения | Выполнено.  (6,0 тыс.руб.) |
| ул.Бабушкина, дом 56, корп.2, лит.Д |
| Установка вывески с названием организации и графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. |
| 5 | ГБОУ СОШ №691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга "Невская школа", Дальневосточный пр., пр., д.10, корп. 2, стр.1 | 3 квартал 2022 | Отдел образования, руководитель учреждения |  |
| Ремонт подъемника для инвалидов в бассейне |  |
| Оборудование туалета для инвалидов на 1 этаже (установка: наклонного зеркала, держателя для полотенца, кнопки вызова для персонала; умывальную раковину обеспечить мылом). |  |
| 6 | ГБДОУ детский сад №71 Невского района Санкт-Петербурга | 3 квартал 2022 | Отдел образования, руководитель учреждения | Выполнено  (4,0 тыс.руб.) |
| Октябрьская наб., д.34, корп.3, строение 1 |
| Установка указателей: туалет для инвалидов, лифт, маркировки № этажа напротив лифта. |
| Нанесение предупреждающей контрастной маркировки на стеклянные полотна дверей. |
| Нанесение предупреждающей контрастной маркировки на краевые ступени внутренних и наружных лестниц, пандуса. |
| Установка в туалете для инвалидов крючка и держателя для полотенца. |
| 7 | ГБОУ СОШ №707 Невского района Санкт-Петербурга | 2 квартал 2022 | Отдел образования, руководитель учреждения | Выполнено  (1,7 тыс.руб.) |
| ул.Архивная, дом 9, корп.3, строение 1 |
| Нанесение предупреждающей контрастной маркировки на стеклянные полотна дверей. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Сверх плана |  |  |  |
| 8 | ГБОУ школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга | 3 квартал 2022 | Отдел образования, руководитель учреждения |  |
| улица Чернова, дом 13, литера А |
| Оборудование туалета для инвалидов |